## ابنیه-1
صورتجلسه مصالح و تجهیزات وارده
پروژه : ساختمان مرکزی همیار مترور |  |  |  | تاریخ صورتجلسه: | 1399/01/01
کارفرما: همیار مترور |  |  |  | شماره: | 1
پیمانکار: نمونه |  |  |  | نوع مصالح: | مصالح سنگی
شماره قرارداد: 99ج47347-ر |  |  |  | پیوست: | دارد.
موضوع: مصالح وارد شده به کارگاه
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایند ، مصالح مشروح ذیل درمورخ 1399/01/01 جهت انجــام عملیات موضوع پیمان به کارگاه ...... وارد و تخلیه گردیده است.
ردیف | نوع مصالح | مقدار | واحد | تاریخ ورود | شرح سند
1 | ماسه شسته | 15.9351 | تنی | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
2 |  | 15.5351 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
3 |  | 16.2432 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
4 |  | 16.4757 | تنی | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
5 |  | 15.3459 | تنی | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
6 | سیمان پرتلند پاکتی | 2.5 | تن | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
7 |  | 2.5 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
8 |  | 2.5 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
9 | سیمان سفید پاکتی | 0.25 | تن | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
10 | گچ پاکتی | 0.4 | تن | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
11 |  | 0.2 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
12 | آجر فشاری | 8000 | قالب | 1399/01/01 | برگ باسکول
13 |  | 8035 |  | 1399/01/01 | برگ باسکول
14 | انواع نبشی (نبشی نمره 5) | 1131 | کیلوگرم | 1399/01/01 | بارنامه
15 |  | 1357.2 |  | 1399/01/01 | بارنامه
16 | انواع ورق سیاه | 117.75 | کیلوگرم | 1399/01/01 | بارنامه
17 |  | 84.78 |  | 1399/01/01 | بارنامه
18 |  | 91.5624 |  | 1399/01/01 | بارنامه
19 | مصالح زیراساس از مصالح رودخانه ای | 12.865 | مترمکعب | 1399/01/01 | باسکول
20 |  | 12.825 |  | 1399/01/01 | باسکول
21 |  | 14.005 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
22 |  | 12.955 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
23 |  | 14.345 |  | 1399/01/01 | بارنامه و باسکول
24 | انکر مکانیکی گالوانیزه | 200 | عدد | 1399/01/01 | شمارش
توضیحات:
پیمانکار: |  |  | نظارت مقیم :

## ابنیه-2
صورتجلسه مصالح و تجهیزات وارده ( اردیبهشت 95)
پروژه : | [5 empty] | تاریخ صورتجلسه :
کارفرما : | [5 empty] | شماره :
پیمانکار : | [5 empty] | نوع مصالح :
شماره قرارداد : | [5 empty] | پیوست :
موضوع : مصالح وارد شده به کارگاه
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایند ، مصالح مشروح ذیل درمورخه 1394/12/1 لغایت 1395/1/31 جهت انجــام عملیات موضوع پیمان به کارگاه ............... وارد و تخلیه گردیده است.
| ردیف | نوع مصالح |  | مقدار | واحد | تاریخ ورود | شرح سند
| 1 | مصالح زیراساس از مصالح رودخانه ای |  | 13.32 | مترمکعب | 95/2/1 | باسکول
| 2 |  |  | 14.355 |  | 95/2/2 | باسکول
| 3 |  |  | 13.095 |  | 95/2/2 | باسکول
| 4 |  |  | 19.05 |  | 95/2/2 | باسکول
| 5 |  |  | 18.815 |  | 95/2/2 | باسکول
| 6 |  |  | 20.36 |  | 95/2/4 | باسکول
| 7 | انواع ورق سیاه |  | 374.445 | کیلوگرم | 95/2/6 | برگ فروش
| 8 |  |  | 290.607 |  | 95/2/8 | برگ فروش
| 9 | سیمان سفید پاکتی |  | 0.25 | تن | 95/2/8 | فاکتور
| 10 | سیمان پرتلند پاکتی |  | 5 | تن | 95/2/8 | فاکتور
| 11 |  |  | 3 |  | 95/2/18 | فاکتور
| 12 |  |  | 25.75 |  | 95/2/18 | برگ فروش کارخانه
| 13 |  |  | 24 |  | 95/2/23 | برگ فروش کارخانه
| 14 | ماسه شسته |  | 14.0946 | مترمکعب | 95/2/16 | برگ باسکول
| 15 |  |  | 27.6432 |  | 95/2/17 | برگ باسکول
| 16 |  |  | 13.8054 |  | 95/2/23
| 17 | انواع نبشی (نبشی نمره 5) |  | 9970 | کیلوگرم | 95/2/9 | برگ فروش کارخانه
| 18 | بلوک سیمانی به ضخامت 12/5 سانتیمتر |  | 1300 | قالب | 95/2/10 | برگ فروش
| 19 |  |  | 1300 |  | 95/2/12 | برگ فروش
| 20 |  |  | 2600 |  | 95/2/17 | برگ فروش
| 21 |  |  | 3900 |  | 95/2/19 | برگ فروش
| 22 |  |  | 1800 |  | 95/2/23 | برگ فروش
| 23 |  |  | 2000 |  | 95/2/24 | برگ فروش
| 24 | بلوک سیمانی به ضخامت 20 سانتیمتر |  | 1400 | قالب | 95/2/18 | برگ فروش
| 25 |  |  | 1400 |  | 95/2/19 | برگ فروش
| 26 | آجر فشاری |  | 13570 | قالب | 95/2/12 | 27140 kg / 2 kg = 13570
توضیحات:
مامور خــرید : |  | انبــاردار : | رئیس کارگاه : |  |  | نظارت مقیم :

## ابنیه-3
صورتجلسه مصالح و تجهیزات وارده ( فروردین و اردیبهشت 95)
پروژه : | [5 empty] | تاریخ صورتجلسه :
کارفرما : | [5 empty] | شماره :
پیمانکار : | [5 empty] | نوع مصالح :
شماره قرارداد : | [5 empty] | پیوست :
موضوع : مصالح وارد شده به کارگاه
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایند ، مصالح مشروح ذیل درمورخه 1395/1/30 و 1395/02/26 لغایت 1395/02/31 جهت انجــام عملیات موضوع پیمان به کارگاه ب................................................. وارد و تخلیه گردیده است.
فروردین ماه 95
| ردیف | نوع مصالح |  | مقدار | واحد | تاریخ ورود | شرح سند
| 1 | انکر مکانیکی گالوانیزه |  | 1500 | عدد | 95/1/30 | فاکتور
اردیبهشت ماه 95
| ردیف | نوع مصالح |  | مقدار | واحد | تاریخ ورود | شرح سند
| 1 | انواع ورق سیاه |  | 141.3 | کیلوگرم | 95/2/27 | فاکتور
| 2 |  |  | 235.5
| 3 |  |  | 376.8
| 4 | گچ پاکتی |  | 2.4 | تن | 95/2/27 | فاکتور
| 5 | بلوک سیمانی به ضخامت 12/5 سانتیمتر |  | 2000 | قالب | 95/2/27 | بارنامه - برگ فروش
| 6 |  |  | 2000 |  | 95/2/28 | بارنامه - برگ فروش
| 7 | ماسه شسته |  | 13.8108 | مترمکعب | 95/2/28 | برگ باسکول
توضیحات:
مامور خــرید : |  | انبــاردار : | رئیس کارگاه : |  |  | نظارت مقیم :

## ابنیه-4
صورتجلسه مصالح و تجهیزات وارده ( خرداد 95)
پروژه : | [5 empty] | تاریخ صورتجلسه :
کارفرما : | [5 empty] | شماره :
پیمانکار : | [5 empty] | نوع مصالح :
شماره قرارداد : | [5 empty] | پیوست :
موضوع : مصالح وارد شده به کارگاه
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایند ، مصالح مشروح ذیل درمورخه 1395/03/01 لغایت 1395/03/31 جهت انجــام عملیات موضوع پیمان به کارگاه ............................. وارد و تخلیه گردیده است.
| ردیف | نوع مصالح |  | مقدار | واحد | تاریخ ورود | شرح سند
| 1 | ماسه شسته |  | 14.0757 | مترمکعب | 95/03/3 | برگ باسکول
|  |  |  | 14.1784 |  | 95/03/4
|  |  |  | 13.9784 |  | 95/03/9
|  |  |  | 14.4384 |  | 95/03/18
|  |  |  | 13.4595 |  | 95/03/18
|  |  |  | 14.1622 |  | 95/03/21
|  |  |  | 22.4216 |  | 95/03/23
|  |  |  | 16.3243 |  | 95/03/24
|  |  |  | 14.4973 |  | 95/03/26
|  |  |  | 14.7676 |  | 95/03/31
| 2 | انواع نبشی (نبشی نمره 5) |  | 9630 | کیلوگرم | 95/3/5 | برگ فروش کارخانه
| 3 | بلوک سیمانی به ضخامت 12/5 سانتیمتر |  | 1300 | قالب | 95/3/26 | برگ فروش کارخانه
| 5 | آجر سوراخ دار |  | 10000 |  | 95/3/23 | برگ باسکول
| 6 | توری گالوانیزه |  | 275 | کیلوگرم | 95/3/23 | برگ فروش کارخانه
| 7 | سیمان پاکتی تیپ 2 |  | 23970 |  | 95/03/18 | بارنامه، برگ فروش کارخانه
| 8 | سیمان پاکتی تیپ 2 |  | 23960 |  | 95/03/24 | بارنامه، برگ فروش کارخانه
توضیحات:
مامور خــرید : |  | انبــاردار : | رئیس کارگاه : |  |  | نظارت مقیم :

## ابنیه-5
صورتجلسه مصالح و تجهیزات وارده ( تــیر 95)
پروژه : | [5 empty] | تاریخ صورتجلسه :
کارفرما : | [5 empty] | شماره :
پیمانکار : | [5 empty] | نوع مصالح :
شماره قرارداد : | [5 empty] | پیوست :
موضوع : مصالح وارد شده به کارگاه
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایند ، مصالح مشروح ذیل درمورخه 1395/04/1 لغایت 1395/04/31 جهت انجــام عملیات موضوع پیمان به کارگاه .......................... وارد و تخلیه گردیده است.
| ردیف | نوع مصالح |  | مقدار | واحد | تاریخ ورود | شرح سند
| 1 | انواع ورق سیاه |  | 183 | کیلوگرم | 95/4/12 | برگ فروش
| 2 | سیمان پرتلند پاکتی |  | 5 | تن | 95/4/1 | فاکتور
| 3 |  |  | 24 |  | 95/4/2 | فاکتور
| 4 |  |  | 22.95 |  | 95/4/14 | برگ فروش کارخانه
|  |  |  | 26.15 |  | 95/4/28 | بارنامه، حواله خروج انبار و ...
| 5 | ماسه شسته |  | 14.8432 | مترمکعب | 95/4/1 | برگ باسکول
| 6 |  |  | 14.3243 |  | 95/4/3 | برگ باسکول
| 7 |  |  | 15.1676 |  | 95/4/5 | برگ باسکول
| 8 |  |  | 14.1405 |  | 95/4/7 | برگ باسکول
| 9 |  |  | 13.9135 |  | 95/4/8 | برگ باسکول
| 10 |  |  | 14.9297 |  | 95/4/13 | برگ باسکول
| 11 |  |  | 14.0541 |  | 95/4/16 | برگ باسکول
| 12 |  |  | 14.4054 |  | 95/4/21 | برگ باسکول
| 13 |  |  | 14.0216 |  |  | برگ باسکول
| 14 |  |  | 14.6865 |  | 95/4/22 | برگ باسکول
| 15 |  |  | 14.4703 |  | 95/4/24 | برگ باسکول
| 16 |  |  | 14.4865 |  | 95/4/27 | برگ باسکول
| 17 |  |  | 14.6703 |  | 95/4/31 | برگ باسکول
| 18 | بلوک سیمانی به ضخامت 20 سانتیمتر |  | 1400 | قالب | 95/4/8 | برگ فروش
| 19 | بلوک سیمانی به ضخامت 12/5 سانتیمتر |  | 2000 | قالب | 95/4/9 | برگ فروش
|  | بلوک سیمانی به ضخامت 12/5 سانتیمتر |  | 2000 | قالب | 95/4/29 | برگ فروش
|  | آجر سوراخ دار |  | 10000 | قالب | 95/04/26 | فاکتور
| 20 | گچ پاکتی |  | 0.32 | تن | 95/4/1 | فاکتور
| 23 | میلگرد نمره 12 |  | 533.3333 | کیلوگرم | 95/4/12 | فاکتور
توضیحات:
مامور خــرید : |  | انبــاردار : | رئیس کارگاه : |  |  | نظارت مقیم :

## ابنیه-6
صورتجلسه مصالح و تجهیزات وارده ( مرداد 95)
پروژه : | [5 empty] | تاریخ صورتجلسه :
کارفرما : | [5 empty] | شماره :
پیمانکار : | [5 empty] | نوع مصالح :
شماره قرارداد : | [5 empty] | پیوست :
موضوع : مصالح وارد شده به کارگاه
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل گواهی می نمایند ، مصالح مشروح ذیل درمورخه 1395/05/1 لغایت 1395/05/31 جهت انجــام عملیات موضوع پیمان به کارگاه ................... وارد و تخلیه گردیده است.
| ردیف | نوع مصالح |  | مقدار | واحد | تاریخ ورود | شرح سند
| 1 | سیمان پرتلند پاکتی |  | 25.82 | تن | 95/05/04 | بارنامه، حواله خروج انبار و ...
| 2 |  |  | 25.86 |  | 95/05/18 | حواله خروج انبار
| 3 | ماسه شسته |  | 15.2216 | مترمکعب | 95/05/02 | برگ باسکول
| 4 |  |  | 14.7081 |  | 95/05/03 | برگ باسکول
| 5 |  |  | 15.5784 |  | 95/05/05 | برگ باسکول
| 6 |  |  | 15.4162 |  | 95/05/06 | برگ باسکول
| 7 |  |  | 15.3622 |  | 95/05/10 | برگ باسکول
| 8 |  |  | 15.1514 |  | 95/05/13 | برگ باسکول
| 9 |  |  | 14.9514 |  | 95/05/16 | برگ باسکول
| 10 |  |  | 15.4919 |  | 95/05/18 | برگ باسکول
| 11 |  |  | 15.1946 |  | 95/05/19 | برگ باسکول
| 12 |  |  | 14.7676 |  | 95/05/21 | برگ باسکول
| 13 |  |  | 15.0486 |  | 95/05/23 | برگ باسکول
| 14 |  |  | 14.8 |  | 95/05/25 | برگ باسکول
| 15 |  |  | 15.7514 |  | 95/05/27 | برگ باسکول
| 16 |  |  | 14.6162 |  | 95/05/31 | برگ فروش
| 17 | بلوک سیمانی به ضخامت 12/5 سانتیمتر |  | 2000 | قالب | 95/05/19 | برگ فروش، بارنامه
| 18 | ماسه بادی |  | 7.7946 | مترمکعب | 95/05/26 | فاکتور
| 19 | آجر سوراخ دار |  | 10000 | قالب | 95/05/26 | فاکتور
توضیحات:
مامور خــرید : |  | انبــاردار : | رئیس کارگاه : |  |  | نظارت مقیم :

## خلاصه
خلاصه گزارش مصالح وارده به کارگاه( سال 95)
ردیف | نوع مصالح | واحد | مقدار / ماه | [12 empty] | جمع کل
|  |  | اسفند 94 | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
1 | ماسه | تن | 147.14 | 102.755 | 25.55 | 281.761 | 348.01 | 392.31 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
2 | سیمان | تن | 7.5 | 57.75 | 0 | 47.93 | 78.1 | 51.68 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
3 | بلوک لیکا 12.5 | قالب | 0 | 12900 | 4000 | 1300 | 4000 | 2000 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF!
4 | بلوک لیکا 20 | قالب | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1400 | 0 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF!
5 | آجر فشاری | قالب | 16035 | 13570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 29605
6 | آجر سوراخ دار | قالب | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
7 | نبشی 5 | تن | 2.4882 | 9.97 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
8 | انواع ورق | تن | 0.29409 | 0.66505 | 0.7536 | 0 | 0.183 | 0 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF!
9 | گچ | تن | 0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.32
10 | سیمان سفید | تن | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.25
11 | زیر اساس | تن | 133.99 | 197.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 331.98
12 | رول بولت | عدد | 500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4000
13 | توری مرغی | کیلوگرم | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 275
14 | میلگرد نمره 12 | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.53333
15 | ماسه بادی | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7946 | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
16 | سرامیک 60*120 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF!
17 | پوکه معدنی | مترمکعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
18 | پروفیل نمره 2×30×60 | کیلوگرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | [5 empty] | #REF!
19 | پروفیل نمره 4×40×60 | کیلوگرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
20 | پروفیل نمره 2×50×50 | کیلوگرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
21 | قیر 70-60 | کیلوگرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [5 empty] | #REF!
22 | قلوه سنگ | تن | [6 empty] | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!

## Sheet1
نوع و مقدار مصالح
ردیف | شماره صورتجلسه | تاریخ صورتجلسه | آجر ماشینی | آجر فشاری | بلوک 12/5 لیکا | بلوک 20 لیکا | سنگ لاشه | سنگ قلوه | سیمان 50ک | سیمان سفید 25ک | پودر سنگ 30ک | گچ پاکتی | میلگرد | نبشی نمره 5 | قوطی | ماسه شسته | شن نخودی | شن بادامی | انواع ورق سیاه | انکر مکانیکی | مخلوط |  | تورمرغی
|  |  | قالب | قالب | قالب | قالب | تن | تن | تن | کیلوگرم | کیلوگرم | تن | کیلوگرم | کیلوگرم | کیلوگرم | مترمکعب | کیلوگرم | کیلوگرم | کیلوگرم | عدد | مترمکعب |  | کیلوگرم
1 | [21 empty] | 1399/01/01
2 | [21 empty] | 1399/01/01
3 | [21 empty] | 1399/01/01
4 | [21 empty] | 1399/01/01
5 | [21 empty] | 1399/01/01
6 | [21 empty] | 95/2/1
7 | [21 empty] | 95/2/2
8 | [21 empty] | 95/2/2
9 | [21 empty] | 95/2/2
10 | [21 empty] | 95/2/2
11 | [21 empty] | 95/2/4
12 | [22 empty] | 0 | 0
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27